北京高校图书馆研究基金项目管理办法

（2013年9月修订）

- 总  则

第一条  为适应高等教育发展的需要，促进北京高校图书馆事业的发展,弘扬科学研究之风,促进成果转化和应用，鼓励优秀成果和优秀人才不断涌现,北京地区高校图书馆工作委员会（以下简称图工委）和北京高教学会图书馆工作研究会（以下简称图研会）特设立北京高校图书馆研究基金，并制订本管理办法。

第二条  本基金项目面向北京地区高校图书馆和图研会下属各专业委员会，鼓励馆际合作与横向联合，公平竞争，择优立项。

第三条  在图工委和图研会的领导下,由图工委和图研会秘书处全面负责本基金和项目的管理，各图书馆(或专业委员会)负责人具体负责管理、监督本馆(或专业委员会)的基金项目。

第二章   规划和选题

第四条  本基金研究项目的选题，主要以发布年度《课题指南》的方式进行。年度《课题指南》的制定，由图研会责成下属各专业委员会向各馆广泛征集，上报秘书处汇总整理，报图工委和图研会审定、发布。

第五条  本基金项目的选题，要以图书馆建设中的重大理论和实践问题作为重点方向，提倡和鼓励结合本馆和本地实际情况，积极探索信息时代、网络环境下图书馆工作的发展规律。

第六条  本基金所资助的研究项目每两年评审一次。

第三章   申报和评审

第七条  本基金项目年度课题指南在图工委和图研会主页公布，并通过图研会下属各专业委员会下发到各图书馆，自发布之日起开始受理申报。

第八条  申请本基金项目者应符合以下条件：

1. 申请人应是北京地区高校图书馆的在职工作人员。

2. 申请人应具有副高级以上专业技术职务(或相当于副高级以上专业技术职务)。不具备副高级以上专业技术职务的，须由一名具有正高级专业技术职务的同行专家推荐。

3. 申请人必须真正承担和负责组织、指导项目的实施；不能从事实质性研究工作的，不得申请。

4．申请人当年只能申报一个项目，过去负责的基金项目未结项的，不得申报。

第九条  项目申请人要按照《课题指南》的要求进行申报。《课题指南》的条目一般只规定研究范围、研究方向、研究重点，申请人可在相关的范围和方向下自行拟定题目，符合《课题指南》指导思想和基本要求的自选课题也可以申报。

第十条  本基金项目实行专业委员会和专家评审制。评审专家由图工委和图研会聘任。

第十一条  申请人按照要求认真填写项目申报书，在规定的时间，按课题所研究的专业范围，报送相应专业委员会进行初审。专业范围跨度较大、无法确定归属专业委员会的课题，可先报送秘书处，由秘书处协调。

第十二条  秘书处在图工委和图研会的领导下，负责组织本基金项目的评审工作。程序和内容包括：

1. 资格审查及初评。由图研会各专业委员会，依照第三章第八条各项内容进行课题资格审查；组织专业领域的专家对审查通过的课题进行初评；对通过初评的课题进行推选排序，上报秘书处。

2. 专家评审。秘书处汇总各专业委员会上报的初评课题，分送若干名专家进行通讯评审；专家写出评审意见并给出评分排序。

3. 会议评审。召开专家评审会议，对专家通讯评审通过的课题进行充分讨论，最后以无记名投票方式产生拟立项项目。

专家评审组成员须有三分之二以上出席方能进行评审和表决，出席成员的三分之二以上同意方能通过。

4. 复核审批。秘书处对会议评审结果进行复核，报图工委和图研会审批。

第十三条  图工委和图研会对拟立项项目及资助金额行使最终审批权。批准立项的，由秘书处向项目负责人发出《北京高校图书馆研究基金项目立项通知书》。

第十四条 为保证评审的公正性，评审专家和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：

1. 初评阶段不得以任何理由查询或透露课题论证的相关背景材料。

2. 评审专家本人申请本年度项目者，原则上不得参加本年度项目评审工作；工作人员申请本年度项目者，不得参加会议评审阶段的工作。

3. 不得索取和收受礼金或礼品。

第四章   经费的管理与使用

第十五条 项目负责人接到立项通知后，填写回执，在规定时间内反馈秘书处。无特殊情况，逾期视为自动放弃。

第十六条  项目资助经费一次核定，分期使用，超支不补。

第十七条  依据北京市和相关高校的财务规定，项目资助经费统一由秘书处管理。经费的使用范围及方法参考当年“北京高校图书馆研究基金项目财务报销说明”。

第五章  过程管理

第十八条  为保证研究质量，北京高校图书馆研究基金项目实行项目中期检查制度。

1．中期检查在立项一年后进行，由秘书处统一布置，各专业委员会负责实施。

2．中期检查内容主要包括：项目是否按计划开展；研究进度是否符合要求；是否有阶段性研究成果等。

3．对于没有进行实质性研究的项目、无故不接受中期检查或中期检查不合格的项目，予以撤项处理，且项目责任人2年内不得申报本基金项目。

第六章  成果鉴定、验收和结项

第十八条  为科学地评估本基金项目研究成果的质量，项目最终成果须进行鉴定，通过鉴定后予以验收结项。

第十九条  项目最终成果鉴定和验收结项由秘书处组织评审专家进行。

1．项目申请者填写《北京高校图书馆研究基金项目鉴定结项审批书》，提供结项报告、最终成果原件 (或符合要求的电子版)。

2．验收的主要内容：项目负责人是否按项目任务计划书完成了研究任务；最终成果与立项时批准的“最终成果形式”是否相符，是否存在署名及知识产权等方面的争议；经费开支是否合理合法。

3．最终成果形式可以是正式出版的论文、专著等，也可以是结合项目研究产生的有实际效果的研究报告、咨询报告、软件、数据库等。成果要以适当方式标注项目编号以说明是出自本基金项目。

第二十条 建立项目成果奖惩制度。项目验收分优秀、合格、不合格三个等级。对验收为优秀的项目，予以通报表扬奖励并作为项目责任人下次申请项目的重要参考；对验收不合格的项目，一律做撤项处理，项目责任人2年内不得申报本基金项目。

第七章    附  则

第二十一条 本办法自发布之日起生效，解释权和修改权属图工委和图研会。

北京地区高校图书馆工作委员会

北京高教学会图书馆研究会

2013年9月